Вопросы к заседанию рабочей группы 23.11.06 по протоколу от 15/11/06:

- Как рассматриваются наши предложения? Будет ли Распоряжение Губернатора на подготовку проекта соглашения? В какие сроки будет принято решение и какой срок для подготовки такого документа. Было определено в протоколе до 22/11 и соответственно до 29/11.

- При передаче объектов, кто будет подписывать документ? Кто имеет на это полномочия? Было определено в протоколе до 22/11. До 18/10  Гос. правовому департаменту проработать правовую основу по передаче объектов от ООО «Капстрой». Затем до 10/11 то же самое Мэрии. Проработаны?

- До 22/11 Пантелееву проработать возможность получения целевого кредита.

- До 10/09 – Конновой и Максимову определить порядок подготовки и расчета за техпаспорт на ул. Рябикова. До 22.11- Министерству госимущества согласовать с УОГУП БТИ вопрос по изготовлению техпаспорта по ул. Камышинская

- До 21/11 решить вопрос по телефону и электропроводке, по мебели на Марата,3

- Повторное совещание с представителями судебной власти по не до рассмотренным вопросам?

- Пантелееву получить список дебеторов и кредиторов ООО?

- Что делает Роспотребнадзор по возврату госпошлины?

- До 22/11 Гос. Правовому департаменту представить информацию о количестве суд.решений.

- С 15/09 вопрос о снижении процентных ставок, последнее поручение до 22/11 Министру финансов.

- До 22/11 иниц. Группам предоставить доп.информацию по нежилым помещ.     До 15.11 Министерству запрос в Гражданпроект по заверенным копиям 1-х этажей с конкретизацией помещений

- Оплата поездки. Какой порядок получения денег?

Дополнительные вопросы:

- Информация по торгам, как отсрочить проведение торгов, что делать если инвесторы опять не согласятся с оценкой?

- Переговоры с Фискальными органами?

- Переговоры с добросовестными кредиторами?

- Расширение количества чиновников, работа навалена на 1-го, 2-х человек. Были созданы комиссии и в городе и в области. Назвать конкретных людей ответственных за исполнение каждого пункта протокола, с указанием сроков.

- Когда будет наведен порядок при строительстве в г. Ульяновске. Мы не хотим, чтобы наши ряды увеличивались.

Вопросы к заседанию Рабочей группы 23.11.06, записанные в протоколы и по которым нет решения:

- С 10/09 Давыдову решить вопрос о размещении в СМИ протоколов рабочей группы и принятых решений по ним.

- До 10/10 секретарю Совета безопасности Ульяновской области разработать мероприятия по информированию пресс-службами силовых структур – еженедельно

- До 10/10 Ульяновскгражданпроект – заключение о возможности надстройки дополнит.этажей по ул. Шигаева

- С 20/09 Мэрии определить участки под строительство новых домов. До 20/10 на 18 тыс м2, до 7/11 –еще 2 участка.

- С 20/09 Мэрии определить средства для проведения ПИР на новых участках.

- До 20/09 Мэрии – решить вопрос о снижении арендной платы за землю под объектами.

- С 21/09 выделение ОАО «Строитель» доп.площадки за то, что он будет достраивать 2 дома. Какие средства ОАО вкладывает в достройку 2-х домов?

- До 10/11 план достройки домов по ул. Корункова и Шигаева, Рябикова не подписаны.

- До 20/10 усилить рабочую группу юристами.

- До 15/10 создание ТСЖ на ул. Рябикова и ул. Камышинская

- С 15/09 вопрос о предоставлении общежитий, последнее поручение до 22/11 –проверить информацию об отсутствии мест в общежитиях.

- До 31/10 все нерассмотренные вопросы решить

- До 15/11 вопрос о включении денег в бюджет.

- До 22/11 передача земли без торгов, как это сделать.

Председатель
Ульяновского регионального отделения

Всероссийского общественного движения

«Комитет  пострадавших дольщиков: жилье, земля, люди» 
Пискунов Г.А.